| PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG TRƯỜNG TH & THCS BÃI CHÁY 2 Số: ............/KH-TH&THCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 20 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

NĂM HỌC 2009 – 2010

I. Mục đích, phạm vi, yêu cầu tự đánh giá

1. Mục đích tự đánh giá:

Xác định thực trạng, chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biên pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để báo cáo với các cơ quan chức năng, đăng ký kiểm định chất lượng đối với kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài của trường Tiểu học và THCS Bãi Cháy 2.

2. Phạm vi tự đánh giá:

Đánh giá các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn  đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông trong một chu kỳ kiểm định chất lượng theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2009 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; Công văn số 140/KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác KĐCLGD; Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 về Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 – 2010.

3. Yêu cầu:

-  Đảm bảo tính khách quan, trung thực;

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch;

- Huy động trí tuệ toàn tập thể Hội đồng nhà trường tham gia.

II. Nội dung

1. Hội đồng tự đánh giá

1.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số ...............ngày 22 tháng 9 năm 2009 do Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bãi Cháy 2 ký ban hành, gồm có 21 thành viên. (Có danh sách kèm theo).

1.2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng tự đánh giá:

- Chủ tịch hội đồng: Chịu trách nhiệm chung trước phòng Giáo dục – Đào tạo Hạ Long về xây dựng kế hoạch hoạt động tự đánh giá, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá tại đơn vị,

- Phó chủ tịch hội đồng: Giúp Chủ tịch hội đồng quản lý công việc khi chủ tịch hội đồng vắng mặt, góp ý phiếu đánh giá tiêu chí theo từng điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp hội đồng tự đánh giá. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong chu kỳ.bậc học được phân công phụ trách (Tiểu học và Trung học cơ sở) và báo cáo chung. Hoàn thành bảng mã minh chứng.

- Ban thư ký giúp việc: Tổng hợp các số liệu thống kê về giáo viên, học sinh, CSVC; Thu nhận, đọc, rà soát các phiếu đánh giá tiêu chí. Viết dự thảo báo cáo tự đánh giá.

- Các nhóm chuyên trách: Thu thập, mã hóa các minh chứng; sắp xếp các minh chứng theo trình tự năm học; viết phiếu đánh giá tiêu chí theo tiêu chuẩn được phân công.

+ Nhóm trưởng: Điều hành chung, phân công công việc cho các thành viên, phân công người tìm minh chứng, chịu trách nhiệm trước hội đồng tự đánh giá về kế hoạch thực hiện và viết phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn được phân công.

Hội đồng tự đánh giá họp 2 lần trong quá trình tự đánh giá/năm học.

1.3. Nguyên tắc thực hiện công việc:

- Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cho từng nhóm chuyên trách, các chức danh nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.

- Sắp xếp hồ sơ, mã hóa minh chứng theo các tiêu chuẩn  đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông trong một chu kỳ kiểm định chất lượng theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở; Công văn số 140/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo “V/v  Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS”.

1.4. Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện:

1.4.1. Nhóm thư ký:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Lê Thị Minh Chính | Thư ký hội đồng tự đánh giá | Nhóm trưởng |
| 2 | Bà Lê Thị Thanh Nhàn | Ủy viên HĐTĐG | Ủy viên |
| 3 | Hoàng Thị Thanh | Ủy viên HĐTĐG | Ủy viên |

1.4.2. Các nhóm công tác chuyên trách:

| Nhóm | Họ và tên | Nhiệm vụ chuyên trách | Nội dung công việc phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 | Bà Trần Hoàng Yến Bà Trần Thị Thu Trà Bà Phan Bích Nga | Chủ tịch HDĐG – nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá: Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của nhà trường; Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh |
| Nhóm 2 | Bà Nguyễn Thị Dung Ông Vũ Việt Trung Bà Phạm Thị Hạnh | Phó chủ tịch HDĐG – Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lí nhà trường |
| Nhóm 3 | Bà Bùi Thị Mai Bà Đỗ Phan Hà Bà Lương Thị Thu | Phó chủ tịch HDĐG – Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |
| Nhóm 4 | Bà Đặng Bùi Phương Hảo Bà Nguyễn Thị Nga Bà Vũ Thị Hoàng Hải | Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục |
| Nhóm 5 | Bà Phạm Thị Thúy Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất |
| Nhóm 6 | Ông Hà Giang Hải Bà Phạm Thị Hương Bà Nguyễn Thị Doan | Chủ tịch công đoàn Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội |

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

2.1. Thời gian: Ngày 20/9/2009

2.2.Thành phần: Toàn bộ thành viên trong Hội đồng tự đánh giá

2.3. Nội dung:

- Triển khai các Công văn liên quan đến công tác kiểm định:

+ Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2009 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở;

+ Công văn số 140/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo “V/v  Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS”.

3. Dự kiến các nguồn lực:

- Nhân lực:

+ Toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường

+ Các thành viên của hội đồng tự đánh giá

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh

+ Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Bãi Cháy; Lãnh đạo Phòng GD& ĐT Hạ Long, Công Đoàn ngành giáo dục, hội đồng Đội Thành phố, Đoàn thanh niên Phường Bãi Cháy.

- CSVC và kinh phí cần huy động:

+ Nguồn ngân sách tự chủ

+ Sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh

+ Các nguồn tài trợ của tập thể và cá nhân trên địa bàn.

4. Công cụ đánh giá

Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo công văn  140/KTKĐCLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Có bảng dự kiến kèm theo)

6. Thời gian thực hiện

- Thời gian để hoàn thành quá trình tự đánh giá : 8  tháng .

- Bắt đầu từ 20/9/2009 đến 28/5/2010.

| Thời gian | Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 20 -27/9/2009 | - Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (TĐG) - Ra quyết định thành lập hội đồng TĐG - Họp Hội đồng TĐG: + Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên |
| Tuần 2 28/9 - 4/10/2009 | - Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường |
| Tuần 3 - 20 5/10/2009-31/1/2010 | - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG - Thu thập thông tin và minh chứng - Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được - Các cá nhân, nhóm chuyên trách hoàn thiện các phiếu đánh giá tiêu chí. (Đối với các tiêu chí đã hoàn thành) |
| Tuần 21 1/2-7/2/2010 | - Họp Hội đồng TĐG để: + Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được + Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung + Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết + Các nhóm tiếp tục viết phiếu đánh giá tiêu chí |
| Tuần 22-23 8/2-21/2 | - Thu thập, xử lý thông tin bổ sung. - Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG - Viết phiếu đánh giá tiêu chí |
| Tuần 24-25 22/2-7/3/2010 | - Thu thập thông tin, tổ chức họp bổ sung thông tin - Dự thảo báo cáo TĐG - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG - Viết phiếu đánh giá tiêu chí |
| Tuần 26-27 8/3-21/3/2010 | - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG - Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý - Hoàn thiện báo cáo TĐG |
| Tuần 28 22/3-28/32010 | - Họp Hội đồng TĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp |
| Tuần 29-30 29/3-11/42010 | -Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG |
| Tuần 31-32 12/4-2/5/2010 | - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn; - Rà soát , đối chiếu với các tài liệu hướng dẫn để hoàn thiện báo cáo TĐG. |
| Tuần 33-34 3/5- 28/5 | - Báo cáo công tác tự đánh giá năm học 2009 – 2010 trong hội đồng sư phạm nhà trường. - Nộp bản báo cáo công tác tự đánh giá trường năm học 2009 – 2010 về phòng giáo dục. |

III. Tổ chức thực hiện:

1 Cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn công tác KĐCLGD.
        2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng của  nhà  trường  và viết báo cáo tự đánh giá theo công văn số 140/BGDĐT-KĐCLGD.

| Nơi nhận: Phòng GD&ĐT Hội đồng tự đánh giá Lưu hồ sơ | T/M HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Trần Hoàng Yến |
| --- | --- |

BẢNG DỰ KIẾN CÁC THÔNG TIN MINH CHỨNG CẦN THU THẬP CHO TỪNG MINH CHỨNG

(Căn cứ theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục – Đào tạo)

| Tiêu chuẩn | Dự kiến các thông tin minh chứng cần thu thập | Nơi thu thập | Nhóm chuyên trách, cá nhân | Thời gian thu thập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chiến lược phát triển | Văn bản chiến lược phát triển của nhà trường | Văn phòng | - Nhóm 1, thư kí thu thập minh chứng - BGH, tổ Văn phòng, tổ trưởng CM, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, thư kí hội đồng , quản trị Website có trách nhiệm cung cấp. | -Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011 sắp xếp thu thập, tổng hợp các minh chứng theo từng tiêu chí . - Từ tháng 3/2011 đến tháng 5/2011 thành viên các nhóm xử lí thông tin mã hoá và hoàn thiện hồ sơ |
|  | Đường dẫn truy cập Website của trường | Tổ tin học |  |  |
|  | Bảng thống kê thông tin nhân sự | Văn phòng |  |  |
|  | Dự kiến nguồn nhân lực trong năm tới | Văn phòng |  |  |
|  | Bảng thống kê cơ sở vật chất , thư viên, tài chính | Văn phòng |  |  |
|  | Quy hoạch tổng thể của trường | Văn phòng |  |  |
|  | Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Chương trình hoạt động của phường, thành phố về định hướng phát triển kinh tế xã hội. | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung chiến lược phát triển của trường. | Thư kí |  |  |
| 2. Tổ chức và quản lí nhà trường | Quyết định thành lập Hội đồng trường | Hiệu trưởng | - Nhóm2 thu thập minh chứng - BGH, tổ Văn phòng, các tổ trưởng CM, tổ văn phòng, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, thư kí hội đồng, GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm nộp các minh chứng mà nhóm 1 yêu cầu. |  |
|  | Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng | HIệu trưởng |  |  |
|  | Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật | HIệu trưởng |  |  |
|  | Quyết định thành lập các tổ chuyên môn | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân trong trường | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Nghị quyết đại hội Chi bộ | Bí thư chi bộ |  |  |
|  | Biên bản đại hội Công đoàn | Công đoàn |  |  |
|  | Biên bản đại hội Đoàn trường | Bí thư Đoàn |  |  |
|  | Biên bản đại hội liên đội TNTP HCM | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Các quyết định thành lập các tổ chức xã hội | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Bảng tổng hợp các khối lớp, từng lớp | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản họp lớp, họp tổ bầu cán bộ lớp | GV chủ nhiệm |  |  |
|  | Quy chế, kế hoạch hoạt động, sổ nghị quyết, biên bản họp của Hội đồng trường. | Thư kí |  |  |
|  | Sổ nghị quyết của nhà trường | Thư kí |  |  |
|  | Các quyết nghị của Hội đồng trường về: Mục tiêu dự án, kế hoạch , hướng phát triển của trường + Huy động nguồn lực cho nhà trường. + Tài chính tài sản + Tổ chức, nhân sự . | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Các minh chứng liên quan đến 8 nhiệm vụ của Hội đồng trường. | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Hồ sơ thi đua của trường | Thư kí HĐ |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên | Hiệu phó |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng kỉ luật HS | Thư kí HĐ |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản nhà trường có đánh giá công tác thi đua khen thưởng , kỉ luật. | Thư kí HĐ |  |  |
|  | Hội đồng tư vấn ( Không có) |  |  |  |
|  | Biên bản(quyết đinh) phân công nhiệm vụ cho tổ chuyên môn.. | HIệu trưởng |  |  |
|  | Kế hoạch công tác: Thực hiện chương trình , kế hoạch dạy học và các hoạt động khác( chuyên đề, tự chọn, ôn thi , sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình, tổ chức bồi dưỡng CM nghiệp vụ cho các thành viên, bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém) | Tổ trưởng CM |  |  |
|  | Biên bản đánh giá xếp loại thành viên tổ CM | Tổ trưởng CM |  |  |
|  | Biên bản đề xuất thi đua khen thưởng | Tổ chuyên môn |  |  |
|  | Biên bản sinh hoạt tổ, nhóm CM | Tổ chuyên môn |  |  |
|  | Biên bản họp tổ CM có nội dung rà soát đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao. | Tổ chuyên môn |  |  |
|  | Kế hoạch công tác của tổ văn phòng | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản của Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho tổ văn phòng | HIệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp đánh giá kết quả thưc hiện nhiệm vụ của tổ VP | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản sinh hoạt định kì và đột xuất của tổ VP | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản họp rà soát đánh giá cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công. | Văn phòng |  |  |
|  | Bỉên bản các cuộc họp có phổ biến kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học, các hoạt động giáo dục | HIệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp có biện pháp đánh giá, kiểm tra thưc hiện: + Kế hoạch giảng dạy, học tập, dự gìơ, thi GVG các cấp, sinh hoạt chuên đề, nội dung GD địa phương. + Kế hoạch hoạt động GD nghềPT, hướng nghiệp | Hiệu phó |  |  |
|  | Sổ dự giờ thăm lớp của hiệu trưởng | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản họp có nội dung rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp quản lí hoạt động GD trên lớp + nghề PT, hướng nghiệp | Hiệu phó |  |  |
|  | Kế hoạch dạy thêm , học thêm. | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ( có hđộng dạy-học thêm) | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản ( văn bản)chỉ đạo kiểm tra, đánh giá việc dạy - học thêm của Htrưởng | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Sổ theo dõi hoạt động dạy - học thêm ( trong + ngoài trường) | Hiệu phó |  |  |
|  | Thời khoá biểu dạy-học thêm ( trong và ngoài trường) | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra của trường về hoạt động day-học thêm | Hiệu phó |  |  |
|  | Danh sách HS học thêm trong + ngoài trường | GV chủ nhiệm |  |  |
|  | Danh sách GV tham gia dạy -học thêm trng +ngoài trường. | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản thanh kiểm tra của cấp trên | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản họp rà soát thực hiện quản lý dạy - học thêm theo tháng | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Báo cáo định kì, đột xuất của hiệu trưởng. | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Sổ gọi tên ghi điểm. | GV chủ nhiệm+Văn phòng |  |  |
|  | Sổ chủ nhiệm | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Học bạ | chủ nhiệm +văn phòng |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng kỉ luật HS | Thư kí |  |  |
|  | Biên bản họp xét hạnh kiểm, học tập của HS | Thư kí |  |  |
|  | Biên bản họp giữa GVCN và toàn thể Cha mẹ HS | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Sổ liên lạc | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Phiếu báo học lực + hạnh kiểm HS | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Biên bản họp có nội dung đánh giá hoạt động xếp lọai hạnh kiểm HS | CHủ nhiệm |  |  |
|  | Sổ gọi tên ghi điểm. | Chủ nhiệm+văn phòng |  |  |
|  | Sổ chủ nhiệm | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Học bạ | Chủ nhiệm+văn phòng |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng kỉ luật HS | Thư kí |  |  |
|  | Biên bản họp xét hạnh kiểm, học tập của HS | Thư kí |  |  |
|  | Biên bản họp giữa GVCN và toàn thể Cha mẹ HS | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Sổ liên lạc | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Sỏ chủ nhiệm | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Phiếu báo học lực + hạnh kiểm HS | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Biên bản họp có nội dung đánh giá hoạt động xếp laọi hạnh kiểm HS | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Kế hoạch bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cán bộ qlý, GV | HIệu phó |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện năm học có nội dung liên quan | Hiệu phó |  |  |
|  | Bảng tổng hợp trình độ ,chuyên ngành, nơi đào tạo , đạt chuẩn của GV | Hiệu phó |  |  |
|  | Danh sách CB, GV cử đị học chuẩn hoá 2 năm gần đây và 5 năm tới. | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản họp của trường có nội dung liên quan | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo TK năm học có nội dung liên quan | HIệu phó |  |  |
|  | Biên bản (quyết đinh) thành lập bộ phận an ninh trật tự | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Nội quy hoạt động | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra, xử lí các vụ việc ( nếu có) | Tôổbảo vệ |  |  |
|  | Nhật kí trực của bảo vệ . | Tổ bảo vệ |  |  |
|  | Nhật kí trực của đội cờ đỏ | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Biên bản họp của trường có nội dung đánh giá công tác | Tổ bảo vệ+TPT |  |  |
|  | Biên bản họp của trường có nội dung kiểm tra giám sát, sơ kết ...công tác ANTT | Tổbảo vệ+TPT |  |  |
|  | Danh mục hệ thống hồ sơ , sổ sách của trường | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản họp kiểm tra hồ sơ sổ sách | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra của cấp trên | Văn phòng |  |  |
|  | Các báo cáo định kì, đột xuất của trường về các hoạt động giáo dục với cấp trên. | Htrưởng+thư kí |  |  |
|  | Danh sách các báo cáo định kì, đột xuất với cấp trên | Htrưởng+ Tkí |  |  |
|  | Biên bản họp phụ huynh nhà trường có nội dung liên quan | Thư kí |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có nội dung liên quan. | HIệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp nhà trường có nội dung trao đổi thông tin | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học có nội dung liên quan | Hiệu trưởng+TKí |  |  |
|  | Nội quy hoạt động của thư viện | Thư viện |  |  |
|  | Hồ sơ quản lý thư viện | Thư viên |  |  |
|  | Nội quy sử dụng mạng trong nhà trường | Nhóm tin học |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp nhà trường có nội dung thực trạng cán bộ giáo viên, học sinh khai thác mạng | Thư kí+nhóm tin |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết có nội dung liên quan | Nhóm tin |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp nhà trường có nội dung rà soát đánh giá | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết có nội dung rà soát đánh giá | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ thi đua của trường | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp xét duyệt thi đua, khen thưởng | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết có nội dung liên quan | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng, kỉ luật học sinh | Thư kí |  |  |
|  | Bản tổng hợp danh sách học sinh, tập thể lớp được khen thưởng | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Tổng hợp danh sách học sinh bị kỉ luật | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết có nội dung liên quan | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp: rà soát thi đua khen thưởng, kỉ luật, đánh giá hiện trạng về kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh. | Thư kí |  |  |
|  | Tổng hợp theo dõi kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh đã được khen thưởng | Tổng phụ trách |  |  |
| 3. Cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh | Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Văn phòng | - Nhóm 3 thu thập minh chứng - BGH, tổ Văn phòng, các tổ trưởng CM, tổ văn phòng, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, thư kí hội đồng, GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm nộp các minh chứng mà nhóm 2 yêu cầu. |  |
|  | Văn bằng của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Htrưởng+ Hphó |  |  |
|  | Chứng chỉ, giấy chứng nhận của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, quản lý giáo dục | Htrưởng+Hphó |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp của nhà trưởng lấy tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ thi đua của nhà trường | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên | văn phòng+Hphó |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng, kỉ luật học sinh | Thư kí |  |  |
|  | Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn | Văn phòng |  |  |
|  | Sổ quản lý tài sản | Văn phòng |  |  |
|  | Sổ quản lý tài chính | Kế toán |  |  |
|  | Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thí nghiệm | Phụ trách thí nghiệm |  |  |
|  | Hồ sơ quản lý thư viện | Thư viên |  |  |
|  | Biên bản (quyết định) về bộ máy nhà trường, phân công nhiệm vụ năm học cho giáo viên, nhân viên | Htrưởng+thư kí |  |  |
|  | Nghị quyết, quyết nghị của hội đồng trường | Thư kí |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường | Htrưởng+TKí |  |  |
|  | Phân công nhiệm vụ phó hiệu trưởng | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Giấy uỷ quyền của hiệu trưởng về việc phó hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Giấy chứng nhận về chứng chỉ, văn bằng của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về đào tạo nâng cao trình độ... | Htrưởng+Hphó |  |  |
|  | Văn bản tư liệu về việc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật | Văn phòng |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học có nội dung liên quan | Văn phòng |  |  |
|  | Các quyết định khen thưởng của các cấp có thẩm quyền của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Văn phòng |  |  |
|  | Văn bản của cấp trên đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Văn phòng |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên | Văn phòng+Hphó |  |  |
|  | Phiếu đánh giá xếp loại cán bộ công chức | Văn phòng+Htrưởng |  |  |
|  | Các quyết định trường tiên tiến trở lên | Văn ph òng |  |  |
|  | Danh sách giáo viên | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản phân công nhiệm vụ năm học cho giáo viên | HIệu trưởng |  |  |
|  | Giấy chứng nhận chứng chỉ giáo viên bồi dưỡng chương trình, nâng cao trình độ | Văn phòng |  |  |
|  | Tổng hợp danh sách giáo viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị | HIệu phó |  |  |
|  | Quyết định khen thưởng của cấp trên | Văn phòng |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết hàng năm của công đoàn trường | Công đoàn |  |  |
|  | Biên bản của nhà trường có nội dung rà soát giáo viên theo điều 35 | Văn phòng+Tkí |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên | Văn phòng |  |  |
|  | Bản tổng hợp 2 năm học gần đây về kết quả đánh giá xếp loại công chức | Văn phòng |  |  |
|  | Bản tự rà soát đánh giá của giáo viên để cải tiến các nhiệm vụ được giao | Giáo viên |  |  |
|  | Bản tự kiểm điểm cá nhân từng học kì | Văn phòng |  |  |
|  | Quyết định (biên bản) đại hội Đoàn, Đội | Đoàn đội |  |  |
|  | Giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng bồi dưỡng công tác Đội | Đoàn đội |  |  |
|  | Kế hoạch hoạt động của Đoàn Đội | Đoàn đội |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết của Đoàn Đội | Đoàn đội |  |  |
|  | Bản tự kiểm điểm của Bí thư Đoàn, tổng phụ trách | Đoàn đội |  |  |
|  | Văn bản công nhận của tổ chức Đảng hoặc tổ chức Đoàn cấp trên với Đoàn Đội hoàn thành nhiệm vụ được giao | Đội |  |  |
|  | Danh sách viên chức hợp đồng từ 6 tháng trở lên làm công tác văn thư, kế toán | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản (quyết định) của hiệu trưởng phân công công tác với nhân viên | Thư kí |  |  |
|  | Biên bản nhà trường có nội dung nhân viên được đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết của công đoàn + nhà trường có nội dung liên quan | Công đoàn |  |  |
|  | Bản tự kiểm điểm của nhân viên | Văn phòng |  |  |
|  | Sổ theo dõi phổ cập giáo dục | HIệu phó |  |  |
|  | Sổ đăng bộ | Thư kí |  |  |
|  | Bản thống kê học sinh theo độ tuổi của từng lớp | Hiệu phó |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết của trường, đoàn, đội có nội dung về đánh giá nhiệm vụ của học sinh... | Thư kí+đoàn đội |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng kỉ luật | Thư kí |  |  |
|  | Quyết định khen thưởng của cấp trên với lớp, trường | Văn phòng |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết của trường, đoàn, đội về hành vi ngôn ngữ ứng xử của học sinh | Đội |  |  |
|  | Hồ sơ thi đua của trường | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên | Hiệu phó+Vphòng |  |  |
|  | Hồ sơ thanh tra của thanh tra nhân dân | BAn thanh tra |  |  |
|  | Quyết định công nhận trường tiên tiến | Văn phòng |  |  |
|  | Kết luận thanh tra toàn diện | Văn phòng |  |  |
|  | Kết luận thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo | Văn phòng |  |  |
|  | Bản tổng hợp kết quả về phiếu đánh giá công chức hàng năm | Văn phòng |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết nhà trường + công đoàn | Htrưởng+Cđoàn+Tkí |  |  |
|  | Quyết định trường tiên tiến trở lên | Văn phòng |  |  |
| 4. Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục | Kế hoạch hàng năm về thời gian năm học của trường | HIệu trưởng | - Nhóm 4 thu thập minh chứng - BGH, tổ Văn phòng, các tổ trưởng CM, tổ văn phòng, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, thư kí hội đồng, GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm nộp các minh chứng mà nhóm 3 yêu cầu. |  |
|  | Báo cáo tổng kết có nội dung liên quan | HIệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra (sổ nghị quyết) liên quan đến lịch báo giảng của giáo viên, sổ đầu bài + biên bản kiểm tra sổ đầu bài của lãnh đạo nhà trường. | HIệu phó |  |  |
|  | Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần | GViên |  |  |
|  | Sổ ghi đầu bài | Văn phòng |  |  |
|  | Sổ gọi tên ghi điểm | Văn phòng +Chủ nhiệm |  |  |
|  | Biên bản các cuộc họp nhà trường có nội dung kiểm tra sổ kế hoạch giảng dạy, sổ đầu bài, sổ điểm | Hiệu phó |  |  |
|  | Sổ dự giờ thăm lớp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Htrưởng+Hphó |  |  |
|  | Sổ dự giờ thăm lớp của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn | Tổ CM |  |  |
|  | Sổ dự giờ của giáo viên | GViên |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện năm học có nội dung liên quan | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Bản tổng hợp dự giờ hội giảng, thao giảng của lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó, giáo viên | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản họp của trường có nội dung hoạt động dự giờ hội giảng, thao giảng, thi giáo viên giỏi các cấp | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên | HIệu phó |  |  |
|  | Tổng hợp danh sách giáo viên đạt GVG các cấp, tham gia thi GVG các cấp | Hiệu phó |  |  |
|  | Phiếu đánh giá nhận xét giáo viên | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản đánh giá rút kinh nghiệm các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng thi GVG | Hiệu phó+ Tổ CM |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm | Phụ trách Thiết bị |  |  |
|  | Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần | Phụ trách thiết bị |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra của trường hoặc cấp trên về sử dụng thiết bị | Phụ trách thiết bị |  |  |
|  | Biên bản của tổ chuyên môn có nội dung rà soát viết SKKN của giáo viên | Tổ chuyên môn |  |  |
|  | Biên bản họp rà soát sử dụng thiết bị, viết đánh giá vận dụng SKKN | Tổ chuyên môn |  |  |
|  | Kế hoạch triển khai | Hphó+TPT |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp từng bộ phận rà soát tiến độ thực hiện | Hiệu phó+TPT |  |  |
|  | Biên bản (quyết định) thành lập tổ nhóm hoạt động | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản thực hiện hoạt động | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Hồ sơ thi đua của trường | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Quyết định khen thưởng của cấp trên về thực hiện tốt hoạt động tốt ngoài giờ lên lớp. | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Biên bản họp đánh giá rút kinh nghiệm | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Kế hoạch chủ nhiệm | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Sổ chủ nhiệm | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Biên bản của trường về kiểm tra công tác chủ nhiệm | Htrưởng+ Tkí |  |  |
|  | Báo cáo hàng tháng, thường kì hoặc đột xuất của chủ nhiệm | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên nhân viên | Văn phòng+Htrưởng |  |  |
|  | Quyết định khen thưởng GVCN | Thư kí |  |  |
|  | Sổ chủ nhiệm | Chủ nhiệm |  |  |
|  | Bản tổng hợp kiểm tra đánh giá chất lượng đầu năm của lớp, khối | Hiệu phó+Cnhiệm |  |  |
|  | Biên bản của nhà trường rà soát phân loại học sinh yếu kém + Biện pháp giúp đõ | Hiệu phó+Cnhiệm |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có nội dung liên quan | HIệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản từng học kì về tình hình học tập của học sinh yếu kém | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản họp rà soát đánh giá các biện pháp giúp đỡ... | Htrưởng+Chủ nhiệm |  |  |
|  | Các hình ảnh về hoạt động truyền thống | Nhóm tin+Đoàn đội |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp có nhội dung liên quan | Đoàn đội |  |  |
|  | Các hình ảnh minh hoạ hoạt động của trường | Đoàn đội |  |  |
|  | Biên bản rà soát hoạt động giữ gìn phát huy truyền thống | Đoàn đội |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có nội dung liên quan | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh | Y tế |  |  |
|  | Kết luận thanh tra toàn diện | Văn phòng |  |  |
|  | Quyết định khen thưởng của cấp trên về hoạt động giáo dục thể chất và y tế | Văn phòng |  |  |
|  | Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học + thực hành thí nghiệm | Phụ trách thiết bị |  |  |
|  | Sổ quản lý tài sản | Văn phòng |  |  |
|  | Sổ quản lý tài chính | Kế toán |  |  |
|  | Ảnh chụp trang thiết bị dạy thể dục + hoạt động thể dục thể thao | Nhóm thể dục |  |  |
|  | Bảng dự toán kinh phí hàng năm về thể chất + y tế | Hiệu trưởng+Ktoán |  |  |
|  | Ảnh chụp điều kiện phục vụ y tế học đường | Y tế |  |  |
|  | Giấy chứng nhận, biên bản kiểm tra của cấp trên xác nhận trường đủ điều kiện phục vụ giáo dục thể chất + y tế | Nhóm TD +Y tế |  |  |
|  | Báo cáo công tác giáo dục thể chất và y tế | Nhóm TD+ ytế |  |  |
|  | Tài liệu giáo dục địa phương từng môn | Hiệu phó |  |  |
|  | Bài soạn từng môn | Giáo viên |  |  |
|  | Các bài tập sưu tầm tài liệu | Giáo viên |  |  |
|  | Sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần | Giáo viên |  |  |
|  | Bảng tổng hợp từ các tiết dạy ngoại khoá sưu tầm tài liệu về nội dung giáo dục địa phương | Tổ chuyên môn |  |  |
|  | Biên bản cấp trên về thực hiện giáo dục địa phương của trường | Hiệu phó+tổ CM |  |  |
|  | Sổ gọi tên ghi điểm | Ch nhiệm+Vphòng |  |  |
|  | Biên bản nhà trường về thực hiện kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục địa phương | HIệu phó+Tổ CM |  |  |
|  | Hồ sơ nghiệm thu, cập nhật tài liệu điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương của cấp trên | Hiệu phó+Tổ CM |  |  |
|  | Biên bản nhà trường phổ biến quy định dạy thêm, học thêm | Htrưởng+Tkí |  |  |
|  | Kế hoạch | Hiệu phó |  |  |
|  | Biên bản nhà trường quy định điều kiện được dạy thêm, học thêm | Htrưởng+Thư kí |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra của lãnh đạo nhà trường | Hiệu phó |  |  |
|  | Danh sách giáo viên được cấp giấy phép | Văn phòng |  |  |
|  | Danh sách học sinh học thêm ngoài trường | CHủ nhiệm |  |  |
|  | Biên bản của cấp trên về dạy thêm, học thêm | Văn phòng |  |  |
|  | Báo cáo định kì về quản lý dạy thêm, học thêm của trường | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Các văn bản của ngành có nội dung yêu cầu báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm | Văn phòng |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện năm học | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Biên bản họp rà soát đánh giá. | Thư kí |  |  |
|  | Kết luận thanh tra toàn diện | Văn phòng |  |  |
|  | Quyết định khen thưởng của cấp trên | Văn phòng |  |  |
|  | Lịch học các chương trình GD KNS | Hiệu phó |  |  |
|  | Sỗ đầu bài | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra của cấp có thẩm quyền | Văn phòng |  |  |
|  | Kế hoạch năm học có nội dung liên quan | Hiệu phó |  |  |
| 5. Tài chính và cơ sở vật chất | Bản danh mục hệ thống các văn bản hiện hành về quản lí tài chính | Kê toán | - Nhóm 5 thu thập minh chứng - BGH, tổ Văn phòng, các tổ trưởng CM, tổ văn phòng, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, thư kí hội đồng, GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm nộp các minh chứng mà nhóm 2 yêu cầu. |  |
|  | Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản cuọc họp của nhà trường có nội dungquy định về quản lí tài chính | Thư kí |  |  |
|  | BÁo cáo tài chính theo năm | Kế toán+Htrưởng |  |  |
|  | Văn bản /tư liệu lập dự toán, thực hiện thu chi quyết toán thống kê, báo cáo tài chính... | Hiệu trưởng +Ktoán |  |  |
|  | Quy chế chi tiêu nội bộ | Htrưởng+Ktoán |  |  |
|  | Biên bản họp của nhà trường có nội dung công khai tài chính | Htrưởng+Tkí |  |  |
|  | Biên bản định kì tự kiểm tra tài chính của trường | Kế toán |  |  |
|  | Sổ quản lí tài chính | Kế toán |  |  |
|  | Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung liên quan | Thư kí |  |  |
|  | Quyết định giao mặt bằng của cấp trên | Htrưởng+Vphòng |  |  |
|  | Ảnh thể hiện khuôn viên riêng biệt | Văn phòng |  |  |
|  | Sơ đồ bản vẽ thiết kế | văn phòng |  |  |
|  | Bản tổng hợp số HS từng lớp , khối... | Văn phòng |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện xanh sạch đẹp | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Anh chụp môi trường xanh sạchđẹp | Tổng phụ trách |  |  |
|  | Sổ quản lí tài sản | Văn phòng |  |  |
|  | Bản thống kê số phòng học thường, bộ môn, trang thiết bị... | Htrưởng+Vphòng |  |  |
|  | Ảnh chụp liên quan | Văn phòng |  |  |
|  | Bảng thống kê cơ sở vật chất, thư viên, tài chính | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản định kì tự kiểm tra | văn phòng |  |  |
|  | Hồ sơ quản lí thư viên | Thư viên |  |  |
|  | Ảnh chụp thư viên | Thư viên |  |  |
|  | Biên bản nhập sách báo, tài liệu... | Thư viên |  |  |
|  | Kế hoạch xây dựng thư viện điện tử | Thư viện+Nhóm tin |  |  |
|  | Lịch hoạt động của thư viên | Thư viên |  |  |
|  | Số theo dõi đọc, mươn... | Thư viên |  |  |
|  | Quy định của nhà trường về tổ chức và hoạt động thư viên | Hiệu trưởng+Tkí |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra nội bộ về công tác quản lí thư viên | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết công tác thư viên ( về nội dung quản lí và nội dung tổ chức phục vụ thư viên) | Thư viện |  |  |
|  | Sổ quản lí tài sản | PT thiết bị |  |  |
|  | Hồ sơ quản lí thiết bị dạy học - Đ D DH | PT thiết bị |  |  |
|  | Danh mục thiết bị đồ dùng dạy học theo quy đinh... | PTthiết bị |  |  |
|  | Danh mục thiết bị , đồ dùng dạy học hiêệncó của trường | PT thiết bị |  |  |
|  | Ảnh liên quan đến kho chứa thiết bị ... | PT thiết bị |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết | PT thiết bị |  |  |
|  | Nội quy bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học | PT thiết bị |  |  |
|  | Biên bản định kì kiểm tra nội bộ về bảo quản thiết bị đồ dùng | PT thiết bị |  |  |
|  | Kết quả thanh tra toàn diện | PT thiết bị |  |  |
|  | báo cáo tổng kết | PT thiết bị |  |  |
|  | Sổ quản lí tài sản | PT thiết bị |  |  |
|  | Hồ sơ quản lí thiết bị ... | PT thiết bị |  |  |
|  | Biên bản họp nhà trường có nội dung rà soát đánh giá cải tiến sử dụng thiết bị | Thư kí |  |  |
|  | Biên bản kiểm kê thanh lí thiết bị ... | PT thiết bị |  |  |
|  | Sơ đồ bản vẽ thiết kế của nhà thầu | Văn phòng |  |  |
|  | Ảnh chụp có liên quan | Văn phòng |  |  |
|  | Danh mục thiết bị phục vụ học tập TDTT của học sinh theo quy định | Nhóm thể dục+Thiết bị |  |  |
|  | Danh mục thiết bị học tập TDTT của trường | Nhóm thể dục+Thiết bị |  |  |
|  | Sổ quản lí tài sản | PT thiết bị |  |  |
|  | Hồ sơ quản lí thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm | PT thiết bị |  |  |
|  | Khu để xe cho giáo viên, nhân viên, học sinh ( ảnh chụp) | Văn phòng |  |  |
|  | Quy định về việc gửi, trông giữ xe của trường | Hiệu trưởng |  |  |
|  | Sơ đồ thiết kế khu vệ sinh... | Văn phòng |  |  |
|  | Biên bản định kì kiểm tra của nhà trường về điều kiện tiêu chuẩn khu vệ sinh | Htrưởng+Vphòng |  |  |
|  | Ảnh chụp có liên quan | Văn phòng |  |  |
| 6. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | Các biên bản thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường. | Thư kí | - Nhóm 6 thu thập minh chứng - BGH, tổ Văn phòng, các tổ trưởng CM, tổ văn phòng, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, thư kí hội đồng, GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm nộp các minh chứng mà nhóm 1 yêu cầu. |  |
|  | Biên bản họp giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh về rà soát nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm... | Thư kí |  |  |
|  | Các quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền đối với ban đại diện cha mẹ học sinh có hoạt động tốt | Thư kí |  |  |
|  | Chương trình công tác của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường | Ban đại diện cha mẹ HS |  |  |
|  | Quyết định của Hiệu trưởng về phân công trách nhiệm đại diện BGH làm việc với ban đại diệncha mẹ học sinh | HT + thư kí |  |  |
|  | Nghị quyết đầu năm học | Ban đại diện |  |  |
|  | Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo nghị quyết đầu năm học | Ban đai diện |  |  |
|  | Các biên bản về cuộc họp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học | Ban đại diện |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học( Có nội dung liên quan) | Hphó+Đội |  |  |
|  | Sổ theo dõi ghi nhận ủng hộ ... | Đội |  |  |
|  | Bản tổng kết kết quả ủng hộ... | Đội |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học | H. Phó+Đội |  |  |
|  | Các biên bản cuộc họp có nội d ung RKN... | Đội |  |  |
| 7. Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh | Kết quả đánh giá xếp loại học lực học sinh | Hiệu phó | - Nhóm 1 thu thập minh chứng - BGH, tổ Văn phòng, các tổ trưởng CM, tổ văn phòng, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, thư kí hội đồng, GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm nộp các minh chứng mà nhóm 3 yêu cầu. |  |
|  | Bảng tổng hợp kết quả dánh giá xếp loại học lực , hạnh kiểm từng lớp , từng khối, trường. | HIệu phó |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học | Hiệu phó |  |  |
|  | Bảng tổng hợp kết quả học sinh khối 9 có đủ điều kiện tốt nghiệp | Hiệu phó |  |  |
|  | Danh sách đội tuyển học sinh giỏi các môn | Hiệu phó |  |  |
|  | Danh sách học sinh tham dự kì thi HSG từ cấp TP... | Hiệu phó |  |  |
|  | Danh sách GV tham gia bồi dưỡng HSG, đội tuyển | Hiệu phó |  |  |
|  | Danh sách HS đạt giải | Hiệu phó |  |  |
|  | Các quyết dịnh khen thưởng của cấp có thẩm quyền đối với GV , HS | Văn p hòng |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết | Hỉệu phó |  |  |
|  | Kết quả đánh giá xếp loại học lực học sinh - KHối 9 | Hỉệu phó |  |  |
|  | Bảng tổng hợp kết quả dánh giá xếp loại học lực , hạnh kiểm từng lớp , từng khối, trường. | Hỉệu phó |  |  |
|  | Biên bản kỉ luật hs | Thư kí |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng kỉ luật hs | Thư kí |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học | Hiệu phó |  |  |
|  | Bản thống kê các ngành nghề hiện có của địa phương | Hiệu phó+PT nghề |  |  |
|  | Bản thống kê ngành nghề nhà trường hướng nghiệp cho HS | Hiệu phó+PT nghề |  |  |
|  | Kế hoạch thực hiệnnhiệm vụ năm học có nội dung liên quan | Hiệu phó+PT nghề |  |  |
|  | Danh sách học sinh khối 8,9 tham gia học nghề | PT nghề |  |  |
|  | Bản tổng hợp kết quả xếp loại môn học nghề của HS | PT nghề |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết... | H. phó+PT nghề |  |  |
|  | Báo cáo tổng kết năm học của trường+ công đoàn + đoàn TN+Đội+ các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội khác | H. trưởng+các đoàn thể |  |  |
|  | Kết luân thanh tra | Văn phòng |  |  |
|  | Các quyết định khen thưởng tặng nhà trường về các hoạt động trên | Văn phòng |  |  |
|  | Bản tổng hợp số lưọng và tỉ lệ học sinh tham gia ... | Đội |  |  |
|  | Danh sách học sinh trong nhà trưòng được ghi nhận tham gia hoạt động xã hội. | Đội |  |  |
|  | Hồ sơ khen thưởng | Đội |  |  |

HIỆU TRƯỞNG

Trần Hoàng Yến