| PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG TRƯỜNG TH & THCS BÃI CHÁY 2 Số: ............/KH-TH&THCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 05 tháng 3 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

NĂM HỌC 2012 – 2013

(Thực hiện theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012)

I. Mục đích, phạm vi, yêu cầu tự đánh giá năm học

1. Mục đích của tự đánh giá: Là xác định thực trạng, chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó  thực hiện các biên pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, báo cáo, giải trình với các cơ quan chức năng, các ban ngành có liên quan để đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá nhà trường: Thực hiện theo bộ tiêu chuẩn  đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 1 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học và Trung học.

3. Yêu cầu:

-  Đảm bảo tính khách quan, trung thực;

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch;

- Huy động trí tuệ toàn tập thể Hội đồng nhà trường tham gia.

II. Nội dung

1. Hội đồng tự đánh giá

1.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số ......../QĐ-TH-THCS do Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bãi Cháy 2 ký ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2009; Quyết định số ....../QĐ-TH-THCS Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bãi Cháy 2 ký ngày 16 tháng 9 năm 2012 về việc miễn nhiệm, thay thế bổ sung cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng tự đánh giá từ năm học 2012 - 2013 (Có danh sách kèm theo).

1.2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng tự đánh giá:

- Chủ tịch hội đồng: Chịu trách nhiệm chung trước phòng Giáo dục – Đào tạo Hạ Long về xây dựng kế hoạch hoạt động tự đánh giá, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá tại đơn vị, điều động nhan sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp hội đồng tự đánh giá; Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trong chu kỳ.

- Phó chủ tịch hội đồng: Giúp Chủ tịch hội đồng quản lý công việc khi chủ tịch hội đồng vắng mặt, góp ý phiếu đánh giá tiêu chí từng bậc học được phân công phụ trách (Tiểu học và Trung học cơ sở) và báo cáo chung; Hoàn thành bảng mã minh chứng.

- Ban thư ký giúp việc: Tổng hợp các số liệu thống kê về giáo viên, học sinh, CSVC; Thu nhận, đọc, rà soát các phiếu đánh giá tiêu chí; Viết dự thảo báo cáo tự đánh giá.

- Các nhóm chuyên trách: Thu thập, mã hóa các minh chứng; sắp xếp các minh chứng theo trình tự năm học; viết phiếu đánh giá tiêu chí theo tiêu chuẩn được phân công.

+ Nhóm trưởng: Điều hành chung, phân công công việc cho các thành viên, phân công người tìm minh chứng, chịu trách nhiệm trước hội đồng tự đánh giá về kế hoạch thực hiện và viết phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn được phân công.

Hội đồng tự đánh giá họp 2 lần trong quá trình tự đánh giá/năm học.

1.3. Nguyên tắc thực hiện công việc:

- Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cho từng nhóm chuyên trách, các chức danh nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.

- Sắp xếp hồ sơ, mã hóa minh chứng theo các tiêu chuẩn  đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông trong một chu kỳ kiểm định chất lượng theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT: V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. phổ thông, trường tiểu học và trường trung học, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 1 năm 2013 của Bộ GD&ĐT: V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

1.4. Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện:

1.4. Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện:

1.4.1. Nhóm thư ký:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Nga | Thư ký hội đồng tự đánh giá | Nhóm trưởng |
| 2 | Bà Lê Thị Thanh Nhàn | Ủy viên HĐTĐG | Ủy viên |
| 3 | Hoàng Thị Thanh | Ủy viên HĐTĐG | Ủy viên |

1.4.2. Các nhóm công tác chuyên trách:

| Nhóm | Họ và tên | Nhiệm vụ chuyên trách | Nội dung công việc phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 | Bà Trần Hoàng Yến Bà Trần Thị Hoài Bà Phan Bích Nga Ông Hà Giang Hải | Chủ tịch HDĐG – nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
| Nhóm 2 | Bà Lê Thị Minh Chính Bà Nguyễn Thị Doan Bà Nguyễn Ngọc Bích Bà Phạm Thị Hạnh | Phó chủ tịch HDĐG – Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |
| Nhóm 3 | Bà Đặng Bùi Phương Hảo Bà Phạm Thị Hương Bà Nguyễn Thị Hương Bà Lương Thị Thu | Phó chủ tịch HDĐG – Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học |
| Nhóm 4 | Bà Đinh Thị Quyên Bà Trần Phương Thủy Bà Vũ Thị Hoàng Hải | Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội |
| Nhóm 5 | Bà Phạm Thị Thúy Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Nhóm trưởng Ủy viên Ủy viên | Thu thập minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục |

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

2.1. Thời gian: Ngày 28/02/2013

2.2.Thành phần: Toàn bộ thành viên trong Hội đồng tự đánh giá

2.3. Nội dung:

- Triển khai các Công văn liên quan đến công tác kiểm định

- Triển khai các Công văn liên quan đến công tác kiểm định:

+ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

+ Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT: V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. phổ thông, trường tiểu học và trường trung học, cơ sở giáo dục thường xuyên
     + Công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 1 năm 2013 của Bộ GD&ĐT : V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

3. Dự kiến các nguồn lực:

- Nhân lực:

+ Toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường

+ Các thành viên của hội đồng tự đánh giá

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh

+ Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Bãi Cháy; Lãnh đạo Phòng GD& ĐT Hạ Long, Công Đoàn ngành giáo dục, hội đồng Đội Thành phố, Đoàn thanh niên Phường Bãi Cháy.

- CSVC và kinh phí cần huy động:

+ Nguồn ngân sách tự chủ

+ Sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh

+ Các nguồn tài trợ của tập thể và cá nhân trên địa bàn.

4. Công cụ đánh giá

Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 1 năm 2013 của BGDĐT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

5.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Có bảng dự kiến kèm theo)

6. Thời gian thực hiện

- Thời gian để hoàn thành quá trình tự đánh giá : 8  tháng .

- Bắt đầu từ 22/9/2012 đến 31/5/2013.

| Thời gian | Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1- tuần 18 22-29/9/2012- 04/2/2013 | Thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch tự đánh giá năm học 2012 – 2013 ký ngày 22/9/2012 |
| Tuần 19 25/2-02/3/2013 | - Họp Hội đồng TĐG để tổ chức tập huấn Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT: V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. phổ thông, trường tiểu học và trường trung học, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 1 năm 2013 của Bộ GD&ĐT : V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục - Hướng dẫn sắp xếp các minh chứng theo bộ công cụ đánh giá mới; xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; Xác định yêu cầu thu thập thông tin bổ sung |
| Tuần 20 04/3-09/3/2013 | - Phổ biến Thông tư, văn bản của các tiêu chuẩn đánh giá mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, triển khai thực hiện kế hoạch tự đánh giá đã được điều chỉnh, bổ sung theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT và Hướng dẫn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT - Hướng dẫn sắp xếp các minh chứng theo bộ công cụ đánh giá mới; xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; Xác định yêu cầu thu thập thông tin bổ sung |
| Tuần 21-22 11/3-23/3/2013 | - Thu thập, xử lý thông tin bổ sung phiếu đánh giá tiêu chí - Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG |
| Tuần 23-24 25/3-06/4/2013 | - Thu thập thông tin bổ sung - Viết dự thảo báo cáo tự đánh giá - kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo |
| Tuần 25-26 08/4-20/4/2013 | - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG - Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý - Hoàn thiện báo cáo TĐG |
| Tuần 27 22/4-27/4/2013 | - Công bố báo cáo TĐG trong hội đồng sư phạm nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn |
| Tuần 28-29 29/4-11/5/2013 | - Rà soát, đối chiếu với các tài liệu hướng dẫn, xử lý các ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản báo cáo TĐG |
| Tuần 30-31 13/5-18/5/2013 | - Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa |
| Tuần 32-33 20/5-31/5/2013 | - Báo cáo kết quả công tác TĐG năm học 2012 – 2013 đã hoàn thiện trong hội đồng sư phạm nhà trường - Nộp Báo cáo TĐG năm học 2012 – 2013 về PGD |

III. Tổ chức thực hiện:

1 Cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn công tác KĐCLGD.
        2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng của  nhà  trường  và viết báo cáo tự đánh giá theo công văn số 140/BGDĐT-KĐCLGD.

| Nơi nhận: Phòng GD&ĐT Hội đồng tự đánh giá Lưu hồ sơ | T/M HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Trần Hoàng Yến |
| --- | --- |